# UMOWA NR …………………….

zawarta w dniu …………..….. 2025 roku w Olecku pomiędzy Powiatem Oleckim                             z siedzibą w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, NIP Powiatu 847-15-15-765, Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, reprezentowanym przez:

1. Pana inż. Dariusza Kozłowskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                           w Olecku, działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu w Olecku                nr OR.0027.63.2016  z dnia 20.12.2016 r. przy kontrasygnacie:

2. Pani Magdaleny Omilian - Głównej Księgowej Powiatowego Zarządu Dróg                                w Olecku,

zwanym dalej  Zamawiającym,

a: ................................................................. z siedzibą w ............................................, reprezentowanym przez:

................................................. - ..............................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1790N na odcinku Pogorzel – Dorsze, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 
z późn. zm.), Strony oświadczają co następuje:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego odnowy nawierzchni drogi powiatowej 1790N na odcinku Pogorzel – Dorsze.

## Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa przedmiar robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i kosztorys ofertowy załączony do specyfikacji warunków zamówienia i traktowany jako załącznik do Umowy.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych Umową warunkach.

- Wszystkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu Umowy materiały muszą mieć atest dopuszczający do stosowania w budownictwie.

2

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: 4 miesiące od daty udzielenia zamówienia.

- Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.).

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego zawierającego:

- Protokoły odbiorów częściowych.

- Protokoły odbioru robót zanikających.

- Specyfikacje techniczne.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik Budowy.

- Wyniki badań kontrolnych, sprawdzeń oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.

- Atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów.

- Kosztorys powykonawczy.

- Dokumentację geodezyjnego wyznaczenia projektowanego obiektu w terenie, a po zakończeniu robót geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obejmującą położenie obiektów na gruncie. Dokumentacje geodezyjne sporządza uprawniony geodeta.

- Karta gwarancyjna.

- Odbioru końcowego robót dokona Komisja w składzie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający uzna przedmiot Umowy za należycie wykonany po odbiorze przedmiotu Umowy, stwierdzonym podpisami protokołu odbioru końcowego robót przez osoby wchodzące w skład Komisji.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót, że przedmiot Umowy nie został wykonany w całości lub posiada inne wady, Komisja sporządzi notatkę               z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże Wykonawcy niewykonane roboty lub wady do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.

- Po upływie wyznaczonego terminu, Komisja w terminie 7 dni ponownie dokona odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia podczas ponownego odbioru końcowego robót nieusunięcia wad lub niewykonania przedmiotu Umowy w całości, Zamawiający może wedle swojego wyboru:

- odstąpić od Umowy, jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy,

- żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy,

- żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli przedmiot Umowy nie został wykonany w całości.

9. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia.

§ 3

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przed jej zawarciem do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo. W przypadku zamierzenia wprowadzenia zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca uprzednio przedstawi Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz  z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu, dotyczących w szczególności niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagań określonych w dokumentach zamówienia, wymagań określonych w SWZ, wymagań związanych z terminem zapłaty wynagrodzenia lub wymagań określonych w art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w takiej umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność                             z oryginałem kopii zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian.

- W przypadku, kiedy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany                   w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany tej umowy w powyższym zakresie w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej określonej 
w  8 pkt. 1 ppkt. 2 lit. h.

- Zasady określone w pkt 1 – 5 stosuje się odpowiednio do umów zawartych pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami, przy czym w przypadku określonym w pkt. 1 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia                                i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

a) zakres powierzonych części zadań powinien wynikać z pozycji kosztorysowych;

b) terminy realizacji robót, które powinny wynikać z harmonogramu rzeczowo - finansowego złożonego przez Wykonawcę;

c) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę faktury;

d) wymagania określone w art. 463 ustawy Pzp.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zmienione, zobowiązany jest stosownie do treści art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,                                          w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 4

- W ramach wynagrodzenia określonego Umową Wykonawca zobowiązuje się do:

- urządzenia i utrzymania terenu budowy,

- wykonania zabezpieczenia placu budowy,

- utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy                              ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych                   z transportem sprzętu budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbędne materiały,

- usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń                          w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji Umowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych Umową, jak również do dokonania odkrywek, w przypadku niezgłoszenia                        do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- wykonania innych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy                               w celu przekazania go Zamawiającemu,

- ujęcia kosztów transportu, ubezpieczenia, wszelkich prac przygotowawczych, kosztów utrzymania zaplecza prac oraz wszelkich innych kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy,

- zapewnienie dojazdu do nieruchomości w obrębie prowadzonych robót.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż standard wbudowywanych, dostarczanych i montowa-nych przez niego materiałów i urządzeń zgodny będzie z przepisami prawa oraz                 z wymaganiami Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i urządzeń posiadających ważne potwierdzenia przydatności do stosowania w budownictwie oraz zgodności z wymaganiami (CE, certyfikaty, oznaczenia, deklaracje zgodności, aprobaty, atesty, itp.) oraz okazywania tych potwierdzeń na żądanie Zamawiającego                                przed zastosowaniem materiałów i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki została zawarta niniejsza umowa utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót;

2) szkody wynikające za zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

3) szkody wobec osób trzecich spowodowane w miejscu prowadzenia robót remontowych w związku z prowadzonymi robotami.

§ 5

- Wartość robót określona jest na kwotę w wysokości: …………………. zł (słownie: …………..…………………………………………………………..). Powyższa kwota jest ceną brutto i zawiera należny podatek VAT 23% w wys.  …………………zł  (słownie:  …………………………………………………………..).

- Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi Kosztorys Ofertowy stanowiący załącznik do Umowy.

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego.

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Kosztorysy na roboty dodatkowe będą opracowywane w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostały w ofercie, ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materiaów będą przyjmowane ceny                      z miesiąca, w którym byy zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny                       z miesiąca, w którym sprzęt by używany. Podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y. W przypadku wystąpienia robót tożsamych z kosztorysu ofertowego Wykonawca przyjmie ceny jednostkowe                       z kosztorysu ofertowego.

- Faktura zostanie wystawiona po odebraniu przez Zamawiającego robót oraz podpisanego protokołu odbioru końcowego robót. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi w ramach przedłożonej przez Wykonawcę faktury zostały zaspokojone w całości, oraz potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza tylko jedną płatność po wykonaniu i odebraniu robót.

Faktura zostanie uregulowana w terminie 30 dni liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego robót budowlanych. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Potwierdzenie musi zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury oraz kopię dokonanego przelewu należności na rzecz podwykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa                w pkt. 8, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.                    W zakresie kwoty, co do której nie przedłożono potwierdzenia podwykonawcy, termin zapłaty nie rozpoczyna biegu do czasu przedłożenia stosownego potwierdzenia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                               w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia, na zasadach określonych w art. 465 ust 2 – 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasady określone w ust. 8-11 stosuje się odpowiednio w przypadku zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom.

§ 6

- Zamawiający powierza funkcję Inspektora Nadzoru w osobie …………...…….…, adres: …………………………………………. działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.).

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:  ………..………………………, adres: ……………………………………………………

- Stosownie do postanowień art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (pracownicy wykonujący prace fizyczne w branży drogowej, w tym prace operatorów sprzętu
 i montażystów) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).

- W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest                             w szczególności do:

- żądania dokumentów wymienionych w pkt. 5 w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności w zakresie realizacji Umowy.

5. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następującego dokumentu/dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt. 3, tj.:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów,

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę      i zakres obowiązków pracownika.

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy wykonujących czynności wymienione w pkt 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w skali jednego miesiąca, ustalonego na podstawie przepisów                                          o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przedmiotowego wymogu, wyliczonej proporcjonal-nie do terminu obowiązywania Umowy oraz pomnożonej przez liczbę osób,                           w odniesieniu do których wymóg zatrudnienia był niedopełniony.

7.Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany                             w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679              z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio wykorzystane zostaną podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności poinformował te osoby                                     o udostępnieniu danych osobowych Zamawiającemu.

§ 7

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ……….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,                       a w przypadku stwierdzenia wad lub niewykonania przedmiotu Umowy w całości, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad lub wykonania całości przedmiotu Umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia zamontowane i dostarczone                           w ramach realizacji przedmiotu Umowy na okres odpowiadający okresowi gwarancji określonemu w pkt. 1, którego bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad lub wykonania całości przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu,                     o którym mowa w pkt. 1, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem tego terminu.

- Okres gwarancji, o którym mowa w pkt. 1 i 2 ulega każdorazowemu przedłużeniu     o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiający:

  - może żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin – dotyczy wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - może żądać od Wykonawcy usunięcia ich w terminie, o którym mowa w pkt. 6, na koszt Wykonawcy – dotyczy wad nadających się do usunięcia,

  - może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy po raz drugi lub usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – jeżeli wady nie zostaną usunięte                      w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę lub Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie określonym w ramach postanowień § 7 pkt. 5 ppkt. 1.

- W sytuacji wystąpienia wady w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną                               o wystąpieniu wady, a Wykonawca przystąpi do jej usunięcia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego                     i usunie ją w terminie określonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. Przez przystąpienie Wykonawcy do usunięcia wady należy rozumieć przybycie przedstawicieli Wykonawcy na miejsce wystąpienia wady i przystąpienie do jej usuwania polegające na fizycznym rozpoczęciu naprawy bądź wymiany uszkodzonego elementu.

- Warunki gwarancji, które powinny znaleźć się w karcie gwarancyjnej:

- Okres gwarancji wynosi:  …….……. miesięcy.

- Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca gwarantuje zachowanie geometrii elementów drogi w stanie niezmienionym przez okres trwania gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego:

-  jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub

użyteczność ze względu na cel określony w umowie;

-  jeżeli wykonany przedmiot umowy  został wydany w stanie niezupełnym.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed jego upływem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które wynikają z Kodeksu Cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

§ 8

- Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od Umowy                          z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto  określonego w § 5 pkt. 1 Umowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu:

  - za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                             w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto  określonego w  § 5 pkt. 1 Umowy;

  - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 pkt. 1 Umowy;

  - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub dokończeniu wykonania przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 pkt. 7 Umowy;

  - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki – z tytułu odpowiednio nieprzystąpienia do usunięcia wad lub nieusunięcia wad w terminach, o których mowa w § 7 pkt. 6 Umowy lub wykonania po raz drugi Umowy w terminie, o którym mowa w § 7 pkt. 5 ppkt. 1;

  - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 pkt. 9 Umowy;

  - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt. 1 Umowy – z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian,

  - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminów, o których mowa odpowiednio w § 3 pkt. 3 i 4 Umowy;

  - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w dokonaniu w umowie 
o podwykonawstwo zmiany odnośnie terminu zapłaty przekraczającego 30 dni 
w stosunku do terminu określonego w § 3 pkt. 5 Umowy;

  - w wysokości 1,0% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt. 1 Umowy – z tytułu zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 2 pkt. 8 ppkt 2 Umowy,

  - w wysokości 1,0% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt. 1 Umowy – z tytułu zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 2 pkt. 8 ppkt 3 Umowy.

    - Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto  określonego w § 5 pkt. 1 Umowy.

    - W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

    - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z sum należnych Wykonawcy.

    - Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych w niniejszym paragrafie do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

    - Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej z terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy terminie 60 dni od dnia wystąpienia poniższych okoliczności:

    - wystąpią okoliczności, o których mowa w art. w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

    - w przypadku otrzymania decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, obniżenia lub braku finansowania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy o dofinansowanie projektu albo też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany i mających wpływ na przedmiot niniejszej Umowy,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy,

    - Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub  należytego wykonania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

    - Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonanie robót na okres dłuższy nić 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

    - Wykonawca nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochodzenie terminu zakończenia robót,

    - Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa pracy.

- Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej                              z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni, licząc od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której leży przyczyna odstąpienia od Umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, zapłaci wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów certyfikat zgodności                            z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Materiały rozbiórkowe, które zdaniem Zamawiającego będą przydatne                          do wykorzystania przez Zamawiającego, winne być posegregowane na paletach                i dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zadania zobowiązany jest do umieszczenia tablicy w celu realizacji obowiązku informacyjnego określonego w art. 38 ust. 1 i ust. 1a ustawy z 23 października 2018 r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 747, 760 ze zm.) o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - Minister Infrastruktury wskazuje, że należy odpowiednio stosować przepisy art. 35a i art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pełna treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. 2021 poz. 953) dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sekcji Działania Informacyjne/Materiały - https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Wzory tablic (w formacie PDF i EPS*) umieszczone są na wyżej wymienionej stronie internetowej w sekcji Działania Informacyjne/Materiały/Wzory tablic informacyjnych dotyczących zadania finansowanego lub dofinansowanego z państwowych funduszy celowych.

Wzór tablicy stanowi również załącznik do niniejszej umowy.

§ 11

- Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji:

- zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych / mających bezpośrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

- zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia (zarówno w kontekście terminu realizacji zakresu podstawowego zamówienia, jak i terminu realizacji zakresu opcjonalnego zamówienia) w związku z:

- wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologiicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury, wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności zewnętrznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, w szczególności robót bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w OPZ,

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego,

- ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym  z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych oraz koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,

- zaistnienia nieprzewiedzianej konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,

- zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpieniem niezgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów oraz koniecznością wykonania dodatkowych związanych z tym prac,

- działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.) mającej wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego,

- wystąpieniem wykopalisk czasowo uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy,

- zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji, osób indywidualnych lub innych podmiotów zewnętrznych, w szczególności:

- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych, uzgodnieniowych, opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,

-  w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

-  w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub równolegle

prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji oraz w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania prac z wykonawcą innego zadania,

-  w przypadku wystąpienia sprzeciwu właścicieli / władających terenem na wykonanie

prac przygotowawczych (np. pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.), czy prowadzenie robot, mającego wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia,

j) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na przyjęte rozwiązania technologiczne i realizację zamówienia,

k) zmianą przepisów prawnych mającą wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia,

l) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na

wykonanie zamówienia w terminie, w tym wystąpieniem opadów atmosferycznych

uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzą techniczną.

- zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, niezasadna, bezprzedmiotowa lub niemożliwa,

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia,

e) koniecznością wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia

umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń

i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy (m.in. rodzajów, ilości i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron

okoliczności powodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, bezprzedmiotowość czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (prac, robót, czynności, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno- gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, w szczególności dotyczących wykonania prac dokumentacyjnych, robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej organizacji ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, oraz wyłączeniem tych elementów z umowy, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia.

- Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowień umowy, w tym zmiany w trybie określonym w niniejszym paragrafie, wymaga każdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporządzonego w formie pisemnej (ewentualnie w formie elektronicznej – jeżeli umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem nieważności. Zmiany umowy nie mogą być dokonywane w trybie czynności jednostronnych Zamawiającego albo Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy, winien on przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do wystąpienia o jej dokonanie oraz niezbędnymi dokumentami, informacjami, danymi, materiałami, etc. potwierdzającymi zasadnością zmiany umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 13

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznikami do Umowy są:

- Oferta Wykonawcy.

- Kosztorys ofertowy.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy.

- Wzór tablicy informacyjnej.

Zamawiający 							Wykonawca